市区老旧污水管网畅通工程项目申请报告

市区老旧污水管网畅通工程

第一节 项目背景

一、城市概况

1、区位

地理区位：扬州位于东经119°01′至119°54′，北纬32°15′至33°25′之间，地处江苏中部，长江北岸、江淮平原南端。南部濒临长江，北与淮安、盐城接壤，东和盐城、泰州毗邻，西与南京、淮安及安徽省天长市交界。

经济区位：扬州地处长三角核心区域北翼，泛长三角（两省一市）地区的几何中心，受到上海都市圈与南京都市圈的双重辐射与交互影响，连接苏南苏北两大经济区域，具有“东西联动、南北逢缘”的区位特点。扬州濒临长江，水陆交通便捷，京杭大运河二级航道和长江在此交汇，京沪高速公路和沪陕高速、宁启铁路和即将实施的连淮扬镇铁路在境内贯通并交汇于城市东部，构成了较为便捷的对外联系通道，具有一定的区位优势。

2、自然条件

扬州市属于亚热带湿润气候区，盛行风向随季节有明显的变化。冬季盛行干冷的偏北风，以东北风和西北风居多；夏季多为湿热的偏南风，以东南风居多；春季多东南风；秋季多东北风。冬季偏长，4个多月；夏季次之，约3个月；春秋季较短，各为2个多月。
扬州地形总体呈现西高东低的特征，西部仪征多丘陵，地势较高，京杭运河以东和沿江地区均为长江三角洲漫滩冲积平原，地势低平。扬州地处长江与京杭运河交汇处，受到季风气候的影响，境内河湖众多，水网密布，京杭大运河纵穿腹地，由北向南沟通白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖，最终汇入长江，受到地形因素的影响，水流流向一般为自西向东和自北向南。

3、行政区划
1、行政辖区

2011年11月，江都市撤县建区，改设扬州市江都区，该年又将扬州市邗江区的李典、头桥、沙头、杭集、泰安5个镇并入扬州市广陵区；撤销扬州市维扬区，将原维扬区的行政区域与划出5个镇的邗江区合并，扬州现管辖广陵、邗江、江都3个区以及仪征、高邮2个县级市和宝应县。

2、规划区：扬州市区及其行政代管范围，面积2358平方公里。其中行政代管区域为仪征市朴席镇（不含沿江村及土桥村的沿江高等级公路以南区域），区域面积约48平方公里。

3、中心城区：以扬溧高速、启扬高速、京沪高速、长江及夹江围合的范围，总面积约640平方公里。

2、 社会经济

初步核算，全市实现地区生产总值4016.84亿元，可比价增长10.3%。人均地区生产总值89646元，增长10.2%。产业结构不断优化，其中，第一产业增加值241.93亿元，增长3.5%；第二产业增加值2011.97亿元，增长10.6%；第三产业增加值1762.94亿元，增长10.8%。三次产业结构由上年的6.1：51.0：42.9调整为6.0：50.1：43.9。
2015年末全市有各类法人单位75135家，产业活动单位11036家。全市新发展私营企业21125户，新发展个体商户39053户，民营企业注册资本金实际到资611.05亿元。
全市财政总收入515.18亿元，增长10%。公共财政预算收入336.75亿元，增长14.1%，其中，税收收入274.67亿元，增长13.4%。主体税种中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税合计完成177.82亿元，增长11.1%。其中，增值税42.64亿元，增长7.1%；营业税100.96亿元，增长19.2%；企业所得税25.01亿元，下降1.2%；个人所得税9.21亿元，下降10.1%。

年末全市户籍总人口461.12万人，比上年末减少2146人。全市登记出生人口4.13万人，出生率8.95‰；死亡人口3.30万人，死亡率7.16‰。人口自然增长率为1.79‰。年末市区户籍总人口为297.39万人，增长1.54%。年末全市常住人口448.36万人，常住人口城镇化率为62.8%，比上年提高1.6个百分点。
全体居民人均可支配收入26253元，增长8.7%，其中，城镇常住居民人均可支配收入32946元，增长8.7%；农村常住居民人均可支配收入16619元，增长8.7%。全体居民人均生活消费支出16720元，增长8.0%，其中，城镇常住居民人均生活消费支出19780元，增长7.4%；农村常住居民人均生活消费支出12316元，增长9.3%。
3、 排水现状

（一）已建和在建城市污水处理厂情况

目前污水处理厂的现收集范围为扬州市城市总体规划中主城区范围。其中主城区由12个城市分区组成，即：老城区、西部分区、东部分区、河东分区、西南分区、东南分区、西北分区、东北分区、港口分区、瓜洲分区、蜀冈——瘦西湖分区、扬子津分区。现建设两座污水处理厂，即汤汪污水处理厂和六圩污水处理厂，污水集中处理率近80%。现分述如下：

1、扬州市汤汪污水处理厂

该处理厂位于汤汪乡同心村。目前已建成规模18万m3/日，分两期实施，其中一期工程10万m3/日，二期8万m3/日。目前正在进行三期工程筹划，规模8万m3/日。主要收集城市生活污水和部分广陵、江阳工业园工业废水。服务范围为：东至杭集工业园、西至新城河、北至江阳工业园、南至汤汪乡，服务面积约153.66平方公里，服务人口约60万人。与其配套的污水管网（含污水截流工程）总长度约404公里。

汤汪污水处理厂尾水排入施桥船闸下游最终入长江。污泥集中外运，去垃圾填埋厂卫生填埋。该厂对城市环境的影响较小，与京杭大运河隔堤相望，并且接近施桥船闸。
2、扬州市六圩污水处理厂

厂址位于港口工业园东部，北靠邗江河，南为金山路，西为牌楼路（新扬圩路），东到老杨圩路，完成征地15.4公顷，东面为远期预留用地。该处理厂一期工程于2003年9月开工建设，2005年4月通水运行，设计规模为5万立方米/日。2010年11月二期工程（设计规模10万立方米/日）建设完成，投入运行，2012年11月一期工程提标改造完成，2015年3月三期工程规模为5万立方米/日建设完成。

六圩污水处理厂收集系统收集范围扬子江路-平山堂路-新城河-文汇路-古运河-横沟河-京杭运河-长江-西北绕城-西湖中心路-铁路线合围区域以及杨庙镇，面积约167平方公里。现状服务区内人口约70万人。与其配套的污水管网总长度约346公里。尾水排放入京杭大运河施桥船闸下。

（二）城市污水管网现状

扬州市现有污水管网约750公里（来自2014年gis资料统计），其中污水截流管（含合流支管）近97公里。扬州自一九九八年着手进行污水截流管网的建设，污水截流管网主要服务于老城区及老城区周边区域，老城区古运河截流管道截流倍数n0=1 ，其余n0=2。其它各区如东北分区、河东分区、西部分区、西北分区等区域已结合城市道路的建设布设了雨污分流管道，管径在d400～d1800不等。服务范围为扬州主城区，服务区域面积约340平方公里，管道服务面积普及率为90%。污水截流工程量及各分区污水管网工程量统计见下表：
现状污水主要截流管道统计表
	序号
	截流管管径
	水体
	管道长度(米)

	1
	d400～d800
	小秦淮河
	3271.9

	2
	d800～d1000
	北城河
	2164

	3
	d600～d1500
	古运河
	9928.38

	4
	d400～d600
	二道河
	3348.08

	1
	d400～d1000
	沙施河
	4373.1

	2
	d500
	七里河
	5639.8

	1
	d800
	漕河
	1391.85

	2
	d500～d600
	邗沟河
	2124.4

	4
	D500
	玉带河
	1368.97

	1
	d500～d800
	念四河
	1180.9

	2
	D600～d800
	宝带河
	6487.95

	3
	D400～d800
	新城河
	4105.99

	4
	d1000
	安墩河
	380.6

	5
	d400～d500
	引潮河
	1233.99

	小计
	
	
	54626.9


4、 污水管网现状问题

1. 已建污水管网，建设主体不一，由于建设时序，管道存在衔接不到位，管道中存在淤积、堵头，管网无法很好的发挥效益。
2. 由于拆迁不到位等各方原因，原来不具备截流条件的污水排放口。
3. 河道截流完成后，居民私接乱排，增加污水排放口。
4. 部分地势低洼地块，污水管道衔接不到位，部分污水管道没有出路，污水管道溢流。

5. 管道破损，污水井塌陷，未修复到位。
第2节  编制依据
一、编制依据和主要资料

1、《扬州市城市总体规划》（2009-2020）；

2、《扬州市城市排水规划》（2010～2020修编）；

3、《扬州市城市排水与防涝综合规划》（2013～2020送审稿）；

4、《给排水设计手册》（技术经济分册）；

5、《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（建设部）；
6、市政工程设施养护维修估算指标（HGZ-120-2011）

7、江苏省市政设施养护维修定额（2013修订）
8、《全国统一市政工程预算定额江苏省单位估价表》（2004年）；

9、《江苏省建筑工程造价估算指标》（2002年）；

10、《江苏省扬州市现行的有关取费标准》；

11、《类似工程技术经济指标》。
二、主要设计规范及标准

1、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014版）；

2、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

3、《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

4、《泵站设计规范》（GB/T50265-2010）。

5、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB/T50268-2008）。

6、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

7、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）；

8、《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

9、《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）；

10、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；

11、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；

12、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）；

13、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；

第3节  项目内容

针对现状污水收集管网进行排查，发现19个工程项目需要整治。其中11条道路部分污水管堵塞严重需要清通，包括瘦西湖路、扬子江北路、解放北路、运河南路、运河北路、文昌路、邗江路、翠岗路、润扬路、江都路、吴州东路；1条河流（安墩河）原来不具备截流条件没有截流；11条河流有新增私接排污口需截流，包括古运河、漕河、玉带河、邗沟河、北城河、宝带河、二道河、小秦淮河、响水河、二道沟及杨庄河；5条道路局部污水管道需修缮，包括万福路、史可法路、解放路、渡江南路及328国道与润扬南路交叉口。

道路污水管道清通统计

	序号
	项目名称
	存在问题
	建设主要内容

	1
	瘦西湖路
	　污水管堵塞需要清通
	全线检测、人工疏浚

	2
	扬子江北路
	
	

	3
	解放北路
	
	

	4
	运河南路
	
	

	5
	运河北路
	
	

	6
	文昌路（西区大润发到火车站段）
	污水管堵塞严重、影响污水流动
	全线检测、清淤、拆除堵头

	7
	邗江路（兴城路到文昌路段）
	
	

	8
	翠岗路（润扬北路—新城河路）
	
	

	9
	润扬路（翠岗路—江阳西路）
	
	

	10
	江都路（文昌路—万福路）
	
	

	11
	吴州东路（吴洲大桥—运河边）
	
	


污水管网修缮及河道截流整治内容统计

	
	序号
	项目名称
	存在问题
	建设主要内容

	河道截流
	1
	安墩河
	(1)荷花池南街附近河岸东桥北一个排污口桥南两个排污口
	沿河岸拉管截流污水，做倒虹管过河，沿荷花池南街向西铺设污水管道，最终汇入大学南路污水管道

	
	
	
	(2)建行（华发装饰）污水接入雨水井并私接DN400玻璃管道排入河内
	自雨水井向西铺设污水管道约60m接入大学南路污水管道

	
	
	
	(3)江阳路桥北河岸东侧两处居民私接排口
	接入沿岸原污水截留管道

	
	
	
	(4)纱厂桥至江阳路桥之间河东岸居民私接排污口3处
	沿河岸铺设污水截流管道，汇入江阳路污水管道

	
	
	
	(5)江阳路桥至铁桥段河西排污口10处
	结合大学路南延同步解决

	
	
	
	(6)铁桥北侧一洗衣房私接排污口，南侧两居民私接排污口
	沿河岸铺设污水截流管道，并自铁桥向东铺设污水管道至古运河截流管道

	新增排污口截流
新增排污口截流
新增排污口截流
	2
	古运河
	(1)五台山大桥2处，大桥以北一处。
	铺设DN600污水管道约250米

	
	
	
	(2)跃进桥桥南1处
	增设溢流堰，接入古运河截流管道

	
	3
	漕河
	(1)漕河桥以西居民私接10处
	沿河岸北侧向东铺设污水管道与原截流管道接通

	
	
	
	(2)迎恩桥以东至小迎恩桥以西河北岸四个排污口
	沿河北岸自迎恩桥铺设污水截流管道约150m至原污水检查井

	
	4
	玉带河
	(1)小迎恩桥南侧有一排污口
	沿河岸西侧向南铺设污水管道约200m与原截流管道接通

	
	5
	邗沟河
	(1)居民私接排水管，离井距离不远
	铺设污管道约10米连接两检查井

	
	
	
	(2)过邗沟桥拖管DN500变形过水不畅
	重新拖管

	
	6
	北城河
	(1)盐阜路工商局西侧居民私接排水口
	建设小型提升泵站，污水接入盐阜路污水管道

	
	
	
	(2)史公桥桥南东侧排水较大
	排查污水来源，在盐阜路上截流

	
	7
	宝带河
	(1)大学南路河起点处南岸建圣工程雨水井接出DN500排污口
	污水井小区接小区内污水管道

	
	
	
	(2)砚池新寓污水井接出支管约3m
	接入河内污水截留管道

	
	
	
	(3)扬大荷花池校区内，蒸汽管尽头75pvc排污
	就近接入河内污水检查井

	
	
	
	(4)扬大荷花池校区内，桥东，路中污水井接出∅500水泥排污 约12m
	就近接入河内污水检查井

	
	
	
	(5)扬大荷花池校区内，桥西，食堂∅100pvc排污口两个
	接入河内污水截留管道

	
	
	
	(6)新庄桥南，河岸西侧∅400波纹排污 桥爪 污水井支管下河距离5m
	接入岸边污水截留管道

	
	
	
	(7)新庄桥与杨庄桥之间，河西居民私接40×25矩形涵洞排污及∅150波纹排污
	接入岸边污水截留管道

	
	
	
	(8)河岸东侧扬大农学院试验田接出约400×25淌水槽排污及∅300水泥排污
	学校内部整治

	
	
	
	(9)河岸东侧中医院药房接出∅300水泥排污约8m，蒸汽管 
	冷凝水

	
	
	
	(10)河岸东侧中医院内污水处理站污水井下河∅400波纹白排污
	检查处理后排放的污水是否达标

	
	
	
	(11)四望亭路冶春门前河岸西侧桥爪一污水井支管下河约30m
	将排污井接入河岸截流管道

	
	
	
	(12)双桥北河岸东侧川香陈记∅200铁管排污，周围无污水井
	接入河对岸截流管道

	
	
	
	(13)玉人桥南河岸东侧居民私接排污口两个
	接入岸边污水截留管道

	
	
	
	(14)顾庄桥桥爪∅150pvc排污，居民私接距旁边污水井1.5m
	接入岸边污水截留管道

	
	
	
	(15)蒿草河桥肚内1m×1m排污窖井，可能自东方百合园排出
	截流该排口并铺设DN500管道45米接入泵站

	
	8
	二道河
	(1)园林局宿舍排水，因地势太低
	建设小型提升泵站

	
	
	
	(2)西岸局部有污水沉降
	检查该井及附近集水管道并进行维修

	
	
	
	(3)石塔菜场垃圾较多 附近倒虹堵塞
	对倒虹进行疏通

	
	
	
	(4)苏北医院西侧宿舍污水未截流
	建设小型提升泵站，同步铺设DN400污水管道约100米

	
	
	
	(5)潮门井雨季溢流
	施工临时排水

	
	9
	小秦淮河
	(1)大东门桥下河道驳岸有污水渗漏，旁边有污水管网，污水井被台阶覆盖
	在大东门桥台阶下重新铺设污水管道约20米

	
	
	
	(2)北水关桥局部 河西未截流
	铺设DN200污水管道约200米浅埋,与南段截流管道沟通

	
	
	
	(3)小东门桥下有二个排污口 污水来源：老城区生活污水
	河岸两侧做天沟将污水引出，做小提升泵站，将污水接入截流管道

	
	10
	响水河
	(1)响水河与二道河闸门附近，二道河南岸荷花池公园公共厕所排污口；二道河南岸荷花池公园管理处办公厕所排污口
	荷花池公园管理处办公厕所排污口附近建设一小型污水提升泵站，将两排污口接入泵站后，放过一条管道横跨过河接入河北侧原截流管道

	
	
	
	(2)苏北医院南门对面苏北旅社门口饭店排污口
	放过一条倒虹管与河北侧原截流管道接通；结合地下停车场建设，管线改造同步实施

	
	11
	念泗河
	蒿草河进念泗泵站污水管道局部破损
	修复该污水管道，长度约25米

	
	12
	杨庄河
	(1)扬子江路向西150m左右河岸北侧排污
	就近接入污水管道

	
	
	
	(2)富达路桥下雨污混流从污水井漫溢
	对溢流部位管道及井进行改造、疏通

	
	
	
	(3)四季园维扬路西北侧居民私自接出
	就近接入污水管道

	
	
	
	(4)四季园文化广场对面小区内部居民私接

	就近接入污水管道

	污水无出路
	13
	二道沟
	二钓桥两侧污水漫溢，排污口24小时不停，流量较大；污水来源：整条南门外街的生活污水
	建设小型污水提升泵站，并铺设DN200污水压力管道约65米

	管道衔接不到位
	14
	万福路
	与运河北路未连接到位
	铺设DN600连通管10米

	
	15
	史可法路
	（万福路~梅岭东路）该段管道无出路   
	结合梅岭东路改造，将史可法路污水接入该道路污水管网

	道路管道修复
	16
	解放路
	古运河东岸（凯运天地段）污水管道因附近开发管道受损，未修复到位
	修复古运河东岸（凯运天地段）污水管道，长度约400米，管径600mm

	
	17
	渡江南路
	渡江南路过七里河倒虹北岸污水井塌陷
	结合七里河整治，将华南公司房屋临时拆除，重建倒虹

	
	18
	328国道与润扬南路交叉口
	328国道与润扬南路交叉口污水井沉降，管道破损需改造
	在交叉路口东北角重建污水检查井，过路管道重新顶管施工


第4节  项目建设必要性

排水设施是城市基础设施的重要组成部分，是维护城市正常活动和改善生态环境，促进社会、经济可持续发展的必要条件。城市污水收集系统的建设和完善不仅能促进城市的建设和发展，同时也为建设可持续发展的“和谐社会”， 起到了积极的推动作用。

本项目的名称是“市区老旧污水管网畅通工程”，主要针对市区建设时间较久的污水管网进行分区排查，及时疏通处理，是非常必要的。

（一）排水工程的建设是建设“和谐社会”的总体需求 

城市的发展、人口增多和人们生活水平的提高，给我们生活的环境带来了巨大的压力。如果不能有效保护生态环境，将城市建设和环境保护相协调，不仅无法实现经济社会可持续发展，建设“和谐社会”也很难成为现实。新时期的建设不能再搞先污染后治理，《中华人民共和国环境保护法》要求：污染防治工程 “必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”，因此，土地开发到哪里，污水管道就应敷设到哪里。胡锦涛主席关于构建社会主义和谐社会讲话中强调（2005年2月19日）：“要加强环境污染治理和生态建设，抓紧解决严重威胁人民群众健康安全的环境污染问题，保证人民群众在生态良性循环的环境中生产生活，促迸经济发展与人口、资源、环境相协调”。习近平主席将建设生态文明建设提到历史性高度，提出“既要金山银山，又要绿水青山”。

为保证社会的和谐、有序发展，就必须对人民群众生活的环境进行改善，还人民群众的青山绿水，给他们带来福音。污水管网工程的建设不仅保证了人民群众的生活需要，也给他们提供了一个舒适的生活环境，促进社会向良性的可持续的“和谐社会”发展。
（二）排水工程建设是扬州城市发展的需要

扬州位于江苏省中部，江淮平原南端，南临长江，北负淮河，中贯京杭大运河。市区位于京杭大运河与长江交汇处，是长江下游重要的滨江城市，也是江苏重要的水陆交通枢纽。扬州市历史悠久人文荟萃，至今已有近2500年的历史。历史上，扬州曾作为经济大都市和重要的通商口岸，经济繁荣、文化发达。根据扬州市“富民强市、建设名城”的发展要求和实现“两个率先”、力争苏中第一的奋斗目标，为抢抓发展机遇，进一步改善投资环境，提高城市综合竞争能力，2001年9月扬州市委、市政府提出用三年左右时间完成以“四点、五片、六线、一环”为重点的城市环境综合整治任务的城市建设目标 ，和“一年一变样，三年大变样”的城市环境综合整治的战略构想 ，吹响全力推进名城建设的号角。通过道路改造、河道整治、广场建设和绿化亮化等一系列举措，再现了“春风十里扬州路”、“绿扬城廓是扬州”的古诗意境，体现了“绿色扬州”、“生态扬州”的城市特色。城市生态环境变美了，城市形象变靓了，古城扬州的知名度、美誉度大大提高，自2002 年一举夺得“国家卫生城市”、“国家环保模范城市”、“全国文明城市工作先进城市”三块金牌，接着又相继获得了“国家园林城市”、“江苏省人居环境奖”、“国家节水型城市”和“国家畅通工程B类优秀城市”等一块块沉甸甸的城市奖牌，并连续三次被台湾机电电子工会评为大陆最佳投资城市前十名，2006年又喜获联合国“最佳人居奖”。此项工程的实施是与扬州市城市总体规划要求一致的，改善生态环境，提升了扬州城市的新形象。此项工程的实施是与扬州市城市总体规划要求一致的。
（三）保护国家南水北调工程源头水质的需要

扬州地处国家南水北调的源头，国家要求“南水北调”工程江苏省出水水质必须达到地表水Ⅱ类以上标准，为保护南水北调的源头水质，扬州市的污水治理一直都是非常紧要的。

扬州市为进行南水北调水源保护工作分别进行了污水截流工程，汤汪污水厂一期工程，二期工程及完善工程，六圩污水厂的一、二、三期等工程，各个建设园区管委会和各区建设部门都为污水收集管网建设投入了极大人力、财力。对既有老旧管网进行排查修补，让其焕发活力，更好的服务污水收集。保护水环境，保护南水北调的水源地。

（四）增加污水收集量的需要

目前运行的汤汪污水处理厂、六圩污水处理厂，实际处理量与规划设计规模相比，仍有部分余量。为了最大限度发挥处理厂效益，完善污水收集管网，增加污水收集量，提高污水厂处理效率。现状污水管网重建设轻管理，管道在建设中遗留堵头，沉积建筑垃圾等现象，管道建成后破损需要维护。
第5节  项目实施方案

本项目针对现状污水收集管网排查出的问题进行整治。整治项目实施方案分19条，共计53点。详见下文。
1.道路清通
(1) 人工疏浚

存在问题：瘦西湖路、扬子江北路、解放北路、运河南路、运河北路污水管道不畅。

整治措施：全线检测、人工疏浚。
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(2) 人工加机械清通

存在问题：文昌路（西区大润发到火车站段）、邗江路（兴城路到文昌路段）、翠岗路（润扬北路—新城河路）、江都路（文昌路—万福路）、吴州东路（吴洲大桥—运河边）污水管道赌赛严重，影响污水流动。

整治措施：全线检测、清淤、拆除堵头、人工疏浚和机械清通相结合。
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2.安墩河

(1).荷花池南街

存在问题：荷花池南街附近河岸东桥北一个排污口桥南两个排污口。

整治措施：沿河岸拉管截流污水，做倒虹管过河，沿荷花池南街向西铺设污水管道，最终汇入大学南路污水管道。
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 (2). 建行（华发装饰）污水接入雨水井

存在问题：建行（华发装饰）污水接入雨水井并私接DN400玻璃管道排入河内。

整治措施：自雨水井向西铺设污水管道约60m接入大学南路污水管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(3). 江阳路桥北

存在问题：江阳路桥北河岸东侧两处居民私接排口。

整治措施：接入沿岸原污水截流管道。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(4). 纱厂桥至江阳路桥之间居民私接排污口

存在问题：纱厂桥至江阳路桥之间河东岸居民私接排污口3处。

整治措施：沿河岸铺设污水截流管道，汇入江阳路污水管道。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(5). 江阳路桥至铁桥段河岸西接出排污口11处
存在问题：江阳路桥至铁桥段河岸西接出排污口10处。

整治措施：结合大学路南延同步解决。
 (6). 铁桥

存在问题：铁桥北侧一洗衣房私接排污口，南侧居民私接两排污口。

整治措施：沿河岸铺设污水截流管道，并自铁桥向东铺设污水管道至古运河截流管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3.古运河

(1).五台山大桥附近

存在问题：五台山大桥下2处排污口，大桥以北五台山医院排污口一处。

整治措施：沿古运河东岸向南铺设污水截流管道约250米至原污水检查井。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(2).跃进桥桥南排污

存在问题：跃进桥桥南1处排污口。

整治措施：接入古运河截流管道。
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4.漕河

(1).小迎恩桥以东至漕河桥以西

存在问题：漕河桥以西居民私接排水口10处。

整治措施：沿河岸北侧向东铺设污水管道约200米与原截流管道接通。
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(2).迎恩桥以东至小迎恩桥以西

存在问题：迎恩桥以东至小迎恩桥以西河北岸四个排污口。

整治措施：沿河北岸自迎恩桥铺设污水截流管道约150m至原污水检查井。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5.玉带河

存在问题：小迎恩桥南侧有一排污口。

整治措施：沿河岸向南铺设污水管道约20m接入原污水检查井。

6.邗沟河

(1)黄金坝附近

存在问题：居民私接排水管，离污水检查井距离不远。

整治措施：铺设污管道约10米使两检查井接通。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(2).过邗沟桥拖管

存在问题：过邗沟桥拖管DN500变形过水不畅。

整治措施：重新拖管。

7.北城河

(1).盐阜路工商局西侧

存在问题：盐阜路工商局西侧居民私接排水口。

整治措施：建设小型提升泵站，污水接入盐阜路污水管道。

[image: image48.jpg]


[image: image15]
(2).史公桥

存在问题：史公桥东河岸南侧排水

整治措施：排查污水来源，在盐阜路上截流。
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8.宝带河

(1). 大学南路河起点处南岸排污

存在问题：大学南路河起点处南岸‘建圣工程’雨水井接出DN500排污口。

整治措施：污水接入小区内污水管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(2). 砚池新寓排污口

存在问题：砚池新寓污水井接出支管约3m。

整治措施：接入河内已有污水截流管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(3). 扬大荷花池校区内DN75pvc排污

存在问题：扬大荷花池校区内，蒸汽管尽头DN75pvc排污。

整治措施：就近接入河内污水检查井。
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(4). 扬大荷花池校区内Ø500水泥排污

存在问题：扬大荷花池校区内，桥东，路中污水井接出Ø500水泥排污，约12m。

整治措施：就近接入河内污水检查井。
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(5). 扬大荷花池校区内食堂排污

存在问题：扬大荷花池校区内桥西，食堂Ø100pvc排污口两个。

整治措施：接入河内已有污水截流管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(6). 新庄桥南

存在问题：新庄桥南，河岸西侧Ø400波纹排污 桥爪 污水井支管下河距离5m。

整治措施：接入岸边污水截流管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(7).新庄桥与杨庄桥之间两处排污

存在问题：新庄桥与杨庄桥之间，河西居民私接40×25矩形涵洞排污及Ø150波纹排污。

整治措施：接入岸边污水截流管道。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(8).扬大农学院试验田排污

存在问题：河岸东侧扬大农学院试验田接出约400×25淌水槽排污及Ø300水泥排污。

整治措施：学校内部整治。
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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(9).中医院药房接出蒸汽管排污

存在问题：河岸东侧中医院药房接出Ø300水泥排污约8m，蒸汽管。

整治措施：冷凝水滴漏，建议该单位更换阀门，无需专门整治。
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(10).中医院内污水处理站排污

存在问题：河岸东侧中医院内污水处理站污水井下河Ø400波纹白排污。

整治措施：检查处理后排放的污水是否达标。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(11).四望亭路

存在问题：四望亭路冶春门前河岸西侧桥爪一污水井支管下河约30m。

整治措施：将排污井接入河岸截流管道。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(12).双桥北河岸东侧铁管排污

存在问题：双桥北河岸东侧川香陈记Ø200铁管排污。

整治措施：接入河对岸截流管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(13).玉人桥居民私接排污口

存在问题：玉人桥南河岸东侧居民私接排污口两个。

整治措施：接入岸边污水截流管道。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(14).顾庄桥桥爪居民私接排污

存在问题：顾庄桥桥爪Ø150pvc排污。

整治措施：接入岸边污水截流管道。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(15). 蒿草河桥肚内排污窖井

存在问题：蒿草河桥肚内1m×1m排污窖井，可能自东方百合园排出。

整治措施：截流该排口并铺设DN500管道45米接入泵站。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



9.二道河

(1). 园林局宿舍

存在问题：园林局宿舍排水，因地势太低。

整治措施：建设小型提升泵站。

(2). 西岸局部污水沉降

存在问题：西岸局部有污水沉降。

整治措施：检查该井及附近集水管道并进行维修。

(3). 石塔菜场附近倒虹堵塞

存在问题：石塔菜场垃圾较多 附近倒虹堵塞。

整治措施：对倒虹进行疏通。

(4). 苏北医院西侧宿舍污水未截流

存在问题：苏北医院西侧宿舍污水未截流。

整治措施：建设小型提升泵站，并铺设DN400污水管道100米。

(5).潮门井因施工排水溢流

存在问题：来鹤桥南施工抽出地下水排入潮门井导致污水溢流。

整治措施：施工临时排水无需专门整治。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



10.小秦淮河

(1).大东门桥下河道驳岸有污水渗漏

存在问题：大东门桥下河道驳岸有污水渗漏，旁边有污水管网，污水井被台阶覆盖。

整治措施：在大东门桥台阶下重新铺设污水管道约20米。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(2)北水关桥局部 河西未截流

存在问题：北水关桥局部河西污水未截流。
整治措施：沿河岸由北向南铺设DN600污水管道约200米，并尽量接入河东污水主管。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(3).小东门桥下两个个排污口

存在问题：小东门桥下有两个排污口，污水来源为老城区生活污水。

整治措施：河岸两侧做天沟将污水引出，做提升井将污水接入岸边污水截流管道。
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11.响水河污水溢流点整治

(1). 荷花池公园两公共厕所排污口

存在问题：响水河与二道河闸门附近，二道河南岸荷花池公园公共厕所排污口；二道河南岸荷花池公园管理处办公厕所排污口。

整治措施：荷花池公园管理处办公厕所排污口附近建设一小型污水提升泵站，将两排污口接入泵站后，放过一条管道横跨过河接入河北侧原截流管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(2).苏北旅社排污口

存在问题：苏北医院南门对面苏北旅社门口饭店排污口。

整治措施：放过一条倒虹管与河北侧原截流管道接通。结合地下停车场建设，管线改造同步实施。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



12.念泗河

存在问题：蒿草河进念泗泵站污水管道局部破损。

整治措施：修复该污水管道，长度约25米。

13.杨庄河

(1).扬子江路向西150m左右河岸北侧排污

存在问题：扬子江路向西150m左右河岸北侧排污。

整治措施：就近接入污水管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(2).富达路桥下

存在问题：富达路桥下雨污混流从污水井漫溢。

整治措施：对溢流部位管道及井进行改造、疏通。
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(3).四季园维扬路西北侧居民私自接出

存在问题：四季园维扬路西北侧居民私自接出。

整治措施：就近接入污水管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(4). 四季园文化广场对面

存在问题：四季园文化广场对面小区内部居民私接。

整治措施：就近接入污水管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



14.二道沟

存在问题：二钓桥两侧污水漫溢，排污口24小时不停，流量较大；污水来源为整条南门外街的生活污水。

整治措施：建设小型污水提升泵站，并向西铺设DN200污水压力管道约65米接入原污水管道。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



15.万福路

存在问题：万福路污水管道与运河北路未连接到位。

整治措施：铺设DN600连通管10米。

16.史可法路

存在问题：（万福路~梅岭东路）该段管道无出路。

整治措施：结合梅岭东路改造，将史可法路污水接入该道路污水管网。
17.解放路

存在问题：古运河东岸（凯运天地段）污水管道因附近开发，管道受损，未修复到位。

[image: image62.jpg]


整治措施：修复古运河东岸（凯运天地段）污水管道，长度约400米，管径600mm。
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18.渡江南路

存在问题：渡江南路过七里河倒虹北岸污水井塌陷。

整治措施：结合七里河整治，将华南公司房屋临时拆除，重建倒虹。
19. 328国道与润扬南路交叉口
存在问题：328国道与润扬南路交叉口污水井沉降，管道破损需改造

整治措施：在交叉路口东北角重建污水检查井，过路管道重新顶管施工。
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20.渡江桥泵站

[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


存在问题：泵站设施不完善，且被覆盖。
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第6节   污水收集量预测
一、预测方法

根据现状污水管道排放情况预测。
二、管道水力计算

污水由网状支管收集后，流入污水干管，由污水干管汇入污水总管，由污水总管排至污水处理厂，管道由小到大，分布类似河流，呈树枝状。污水在管道中一般是靠管道两端的水面高差向低处流动，在大多数情况下，管道内是不承受压力的，即靠重力流动。重力流污水管一般采用圆管非满流形式，其水力计算公式为： 
Q= v A

v =1/n·R2/3·i1/2
R=A/ρ

其中：

Q——流量 （m3/s）；

v——流速 （m/s）；

n——粗糙系数； UPVC、HDPE等塑料管采用0.01，

R——水力半径（m）；

i——水力坡降；

A——水流断面m2；

ρ——湿周（m）；

为了保证污水管道的正常运行，参照《室外排水设计规范》、《给水排水设计手册》的相关规定，本次污水管道的设计参数如下：

1.充满度h/D

设计充满度为管内水深（h）与管径（d）之比，污水管道按非满流（h/D≤1）进行设计，其最大充满度规定如下：
	管径D（mm）
	d200-d300
	d350-d400
	D500-d900
	≥d1000

	最大设计充满度

（h/D）
	0.55
	0.65
	0.70
	0.75


h为管内水深，D为管内径。现状排水管道根据实际情况估算。

2.最小设计坡度

街坊与厂区内最小为d300UPVC，相应的最小设计坡度为0.002。主干管设计坡度见下表：
	管径（mm）
	d300
	d400
	d500
	d600
	d800
	≥d1000

	坡度
	0.0020
	0.0015
	0.0012
	0.0010
	0.0008
	0.0006


三、污水管道收集预测表
根据上述方法计算，本工程实施后污水管网得到完善，可额外收集污水约19730m3/d，详细数据见下表：
	序号
	项目名称
	管径
（mm）
	充满度
	坡度
	流速
(m/s)
	过水面积
(m2)
	排口数量
	收集水量(m3/d)

	1
	安墩河
	300
	0.1
	0.002
	0.266 
	0.0037 
	3 
	253 

	
	
	400
	0.2
	0.0015
	0.468 
	0.0181 
	1 
	731 

	
	
	300
	0.2
	0.002
	0.409 
	0.0102 
	2 
	718 

	
	
	200
	0.2
	0.003
	0.382 
	0.0045 
	1 
	149 

	
	
	250
	0.1
	0.003
	0.530 
	0.0124 
	4
	2276 

	2
	古运河
	500
	0.1
	0.0012
	0.290 
	0.0102 
	2
	511 

	
	
	300
	0.1
	0.002
	0.266 
	0.0037 
	1
	84 

	3
	漕河
	150
	0.3
	0.003
	0.377 
	0.0045 
	5
	728 

	4
	玉带河
	200
	0.2
	0.003
	0.382 
	0.0045 
	1
	149 

	5
	邗沟河
	300
	0.2
	0.002
	0.409 
	0.0102 
	1
	359 

	6
	北城河
	400
	0.2
	0.0015
	0.468 
	0.0181 
	1
	731 

	7
	宝带河
	500
	0.1
	0.0012
	0.290 
	0.0102 
	2
	511 

	
	
	400
	0.3
	0.0015
	0.513 
	0.0318 
	2
	2818 

	
	
	300
	0.2
	0.002
	0.409 
	0.0102 
	2
	718 

	8
	二道河
	400
	0.1
	0.0015
	0.279 
	0.0065 
	1
	158 

	9
	小秦淮河
	500
	0.1
	0.0012
	0.290 
	0.0102 
	2
	511 

	10
	响水河
	250
	0.2
	0.0025
	0.405 
	0.0071 
	2
	494 

	11
	二道沟
	600
	0.2
	0.001
	0.459 
	0.0407 
	1
	1613 

	12
	念泗河
	500
	0.2
	0.0012
	0.445 
	0.0283 
	1
	1087 

	13
	杨庄河
	300
	0.2
	0.002
	0.409 
	0.0102 
	2 
	718 

	
	
	200
	0.2
	0.003
	0.382 
	0.0045 
	1
	149 

	
	
	400
	0.1
	0.0015
	0.279 
	0.0065 
	1
	158 

	14
	万福路
	600
	0.25
	0.001
	0.551 
	0.0553 
	
	2490

	15
	解放路
	600
	0.2
	0.001
	0.459 
	0.0407 
	
	1613 

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	19730


第7节  投资估算

一、工程投资估算

（一）工程内容

本估算书为市区老旧污水管网畅通工程投资估算。工程内容包括：清通污水管道总长度约为25736，新建及修复污水管道总长度约为2888m，直径为d200~d800。项目建设投资包括上述工程内容的建筑安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费；工程总投资还包括建设期贷款利息和铺底流动资金。项目建设总投资为2952.46万元。工程总投资如下表所示：
工程总投资汇总表              单位：万元

	序 号
	项 目 名 称
	投 资

	1
	工程费用
	2083.2

	2
	工程建设其他费用
	509.94

	3
	基本预备费
	259.31

	4
	贷款利息
	100

	5
	铺底流动资金
	0

	6
	建设投资合计
	2952.46

	7
	建设项目总投资
	2952.46


（二）编制依据

1、工程设计图纸、工程量；
2、市政工程设施养护维修估算指标（HGZ-120-2011）

3、江苏省市政设施养护维修定额（2013修订）
4、《江苏省市政工程计价表》（2004年）；

5、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004年）；

6、《江苏省排水工程通用图集》；

7、《市政工程可行性研究投资估算编制办法》[96]628号文件；

8、相关相似工程结算指标。
（三）编制说明

1、本工程材料价格参照《扬州工程造价管理》（2010年第三期）及市场询价。

2、物价上涨率按国家计委通知，价格指数为零，不计。

（四）按照建设部相关文件的规定，结合扬州具体情况，工程建设及其费用计算如下：

1、建设单位管理费：第一部分费用之和的1.10%；

2、生产准备费：定员培训期6个月，人均月工资2000元；

3、工程建设监理费：按第一部分费用中建安工程费1.2%计取；

4、勘察设计费：暂按第一部分费用之和的2.5%考虑；

5、工程咨询费：第一部分之和的3‰；

6、绿地恢复及建筑物补偿费暂按350万元考虑；

7、办公及生活家具购置费：按设定人员1000元/人计算；

8、前期工程费：按第一部分之和的3‰计算；

9、工程保险费：按第一部分工程费用0.5%计算；

10、竣工编制费：按设计费的5%计算；

11、三通一平施工准备费：按第一部分费用之和的1%计算；

12、基本预备费：按第一、二部分费用合计的10%计算；

13、涨价预备费暂不考虑；

14、建设期贷款利息100万元，铺底流动资金暂不考虑。

（五）工程投资估算见下表
污水管网泵站概算表
	序号
	项目名称
	管网长度（米）
	投资估算（万元）

	1
	管道清通
	25736 
	104.2

	2
	安墩河
	550
	165 

	3
	古运河
	310
	164

	4
	漕河
	210
	63

	5
	玉带河
	200
	60

	6
	邗沟河
	60
	18

	7
	北城河
	35
	51

	8
	宝带河
	203
	62

	9
	二道河
	100
	170

	10
	小秦淮河
	276
	128

	11
	响水河
	130
	54

	12
	念泗河
	25
	15

	13
	杨庄河
	14
	104

	14
	二道沟
	65
	60

	15
	万福路
	10
	15 

	16
	史可法路
	50
	35 

	17
	解放路
	400
	180 

	18
	渡江南路
	40
	135 

	19
	328国道与润扬南路交叉口
	210
	500 

	合计
	　
	28624 
	2083.2


其中新建污水管道工程直接费，小型管道约3000元/米，中型管道约4000元/米。新建设小型泵站30万元/座，泵站电源柜10万元/座。管道检测费用19元/米；污水管道人工疏浚费用按21元/米，机械与人工联合疏通费用21.7元/米。
市区老旧污水管网畅通工程投资估算表
	工程和费用名称
	估算价值（万元）
	备注

	
	建筑

工程
	设备购置费
	安装

工程
	工器具及生产购置费
	其他

费用
	合计
	

	一、工程直接费
	
	
	
	
	
	
	

	1、污水管道
	833.28
	
	1249.92249.92249.9249.92
	
	
	2083.2
	

	小   计
	833.28
	
	1249.92
	
	
	2083.2
	

	二、工程其它费用
	
	
	
	
	
	
	

	1、绿地恢复及建筑物补偿费
	
	
	
	
	
	350
	暂估

	2、建设单位管理费
	
	
	
	
	22.92 
	22.92 
	

	3、生产准备费
	
	
	
	
	4.8
	4.80 
	

	4、工程建设监理费
	
	
	
	
	25.00 
	25.00 
	

	5、勘察设计费
	
	
	
	
	52.08 
	52.08 
	

	6、工程咨询费
	
	
	
	
	6.25 
	6.25 
	

	7、办公及生活家具购置费
	
	
	
	0.8
	
	0.80 
	

	8、前期工作费
	
	
	
	
	6.25 
	6.25 
	

	9、工程保险费
	
	
	
	
	10.42 
	10.42 
	

	10、竣工图编制费
	
	
	
	
	2.60 
	2.60 
	

	11、三通一平施工准备费
	
	
	
	
	20.83 
	20.83 
	

	12、疏通车一辆
	
	8
	
	
	
	8.00 
	

	小   计
	
	8
	
	0.8
	
	509.94 
	

	三、基本预备费
	
	
	
	
	259.31 
	259.31 
	

	四、建设期贷款利息
	
	
	
	
	0
	100 
	

	五、铺底流动资金
	
	
	
	
	0
	0 
	

	六、建设项目总投资
	
	
	
	
	
	2952.46 
	

	七、固定资产总投资
	
	
	
	
	
	2952.46 
	


二、资金筹措与使用计划

（一）资金筹措

本次污水管网完善工程项目总投资2952.46万元，资金来源于二部分：一、争取上级资金补贴；二、自筹资金及其他。

（二）投资使用计划

本项目拟按建设期两年计算，2017年底全部建设完成。

第8节  效益分析

一、环境效益

污水治理工程是改善生存环境，保障人民身体健康，造福人类的环境保护工程，主要工程效益就是环境效益。

我国环境保护已成为一项基本国策，受到全社会的关注和重视。污水治理工程是保护环境的重要措施之一，对国民经济持续稳定发展，改善当地投资环境，发展旅游业，吸引外资都是极其重要的。

按预测污水收集规模19730m3/d计算，本工程建成后，污水管网工程环境效益如下：

1、 污水管网完善工程服务于社会、经济和整个市区，该范围人口稠密，工厂林立，工程实施后使系统内的污水得到全面治理，可大大改善这一区域的水环境、生态环境。

2、污水管网完善后可额外收集污水约19730m3/d，减少对水体污染物排放量见下表：
	污染物
	CODcr
	BOD5
	SS
	TN
	TP

	消减量（吨/年）
	1790
	885
	1012
	163
	24


3、减少对长江水体的污染物排放量，改善市区水系、长江的水体水质，降低了其下游城市饮用水的处理费用。

4、保障了扬州市饮用水源地水质安全，居民的生活品质得到进一步提高。

5、对南水北调东线水源地国家级生态功能区保护具有积极作用。

二、社会效益

市区老旧污水管网畅通工程是一项带动经济可持续发展，走循环经济路线，提高人民生活质量，增强城镇功能，功在当代，造福子孙后代的战略性工程。

1、市区老旧污水管网畅通工程建设将提高市区基础设施水平，对改善和提高环境质量，美化城市环境起到重要作用。

2、污水管网工程将改善投资环境，吸引外资，对发展经济具有积极作用。

3、污水管网工程将改善和提高水体水质，改善农田灌溉、渔业养殖的用水水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平，起重要作用。

三、经济效益

污水管网工程作为城市基础设施的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，其效益主要体现在环境效益和社会效益。污水管网工程建设通过改善环境，提高环境质量水平，改善城市水体水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等，所产生的间接经济效益将是巨大的。体现在：有利于改善投资环境、吸引外资、发展工业区经济；增加农、渔业的产量；提高农副产品和工业产品质量，减少城市自来水厂净化处理成本等方面。

可以预计，市区老旧污水管网畅通工程建设，必将对城市人民物质和文化生活水平的提高起到很大作用，在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

第9节  环保、安全与卫生

一、环保

市区老旧污水管网畅通工程是扬州市实施“清水活水”战略，提高城镇品位的重要工程，项目的建设对改善城镇生态环境、人居环境和投资环境，提升城市对外形象，增强综合竞争力具有重要意义，其本身就是一项环境保护工程。

为更好地保护环境，减少对环境的不利影响，根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律、法规，本项目“三废”处理必须与项目建设同时进行，不得影响环境卫生和自然景观。项目在实施和运营过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的排放标准。本项目环境保护工作接受扬州市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：

（1）《建筑项目环境保护管理条例》<国务院(98)253号令>；

（2）《大气污染物综合排放标准》<GBl6297—1996>；

（3）《污水综合排放标准》<GB8978—2002>；

（4）《环境空气质量标准》<GB3095—1996>；

（5）《地表水环境质量标准》<GB3838—2002>；

（6）《城市区域环境噪声标准》<GB3096—2008>。

本项目的建设将从规划布局、节约能源、无害化、无污染、可循环、采用新绿色材料等方面进行总体设计，同时在施工和运营使用过程中采取有效的环境保护措施，减少对环境的负面影响。

1、工程建设施工中使用的各种建筑机械设备在运行时产生的各种噪声、建筑材料的冲洗废水、运输装卸过程中产生的粉尘、扬尘，以及建筑废弃物等均对周围环境产生较小的影响。

(1)噪声：该工程建筑施工过程中对周围环境的影响主要是各种建筑机械在运转过程中产生的噪声，类比其它工程，该噪声级均为暴露级，对周围环境产生一定的影响。根据该工程所在建设地点及周围环境的特征，应执行GB3096—931类标准，要求在施工过程中应采取各种措施，降低噪声值，施工噪声做到场界达标。

(2)废水：建筑施工时，因建筑材料的冲洗会产生一定量的废水。该废水pH呈弱碱性，且含有泥沙厂直接流入下水管网或河道会堵塞，尤其在下雨天，大量雨水冲刷，沙石含量会高，流入河道内会使之淤塞。因此在施工现场建议建一沉淀池，废水沉淀后排放。

(3)粉尘：建筑材料一般为钢材、黄沙、水泥、石子、砖等，在施工、运输、装卸等过程中会有许多粉尘扬起，使局部区域内的TSP含量上升。根据建设部1991年第15号令规定：对建筑施工产生的扬尘应采取有效措施控制。因此，要求施工单位在施工过程中应采取增湿或小区域封闭、半封闭式等措施，尽可能降低各类粉尘对该区域大气环境质量的影响程度。

(4)固体废弃物：施工期间会产生少量的碎砖、沙石等其它建筑废弃物，乱堆乱放，有碍环境，施工单位对能利用的要利用，不能利用的应及时清理。另外，施工期间不能占道，以免影响交通。

2、该项目建成后对环境造成的影响主要有生活污水和生活垃圾。本项目范围内排水实行雨污分流制，雨水可直接排放至古运河，生活污水应经污水处理装置处理达标后排入城市污水管网。在广场、停车场等人流密度大的区域设置分类垃圾箱，按统一规定投放，生活垃圾实行袋装化，由环卫管理部门统一集中外运。

3、绿地作为城市空间组成要素，对城市景观和生态环境影响较大，同时绿化也是环境保护最经济有效的措施之一。本项目在规划设计时应尽可能提高绿化率，充分发挥绿化在净化、美化、防尘、隔噪、降解等方面的功能，以更好地保护环境。

二、安全

根据《中华人民共和国劳动法》的要求，严格执行“安全第一，预防为主”的方针，确保项目建成后符合安全要求，保障游人和工作人员的安全和健康。

 l、容易发生跌落、淹溺等人身事故的地段均应设置安全指示牌和安全防护设施；

2、有较大落差部位应设置护栏设施，护栏设施必须坚固耐久，护栏高度应符合规范要求；
3、各种装饰性、示意性和安全防护性护栏构造物，严禁采用锐角、利刺等形式；
4、电力设施应按规范要求进行设计和施工；供电系统采用TN—S接地系统，并设置防范性设施，用电导线穿管暗敷，低压动力线路及照明设施皆有过热、过流保护，各用电设备均采用保护接地，建筑物应做好防雷电设计。

5、在总图布置、防火等级、消防通道、消防器材、火灾报警和应急照明等方面根据消防规范的要求设计和配备。

6、在本项目正式运营前需对有关人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。

三、劳动卫生

1、用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故， 减少职业危害。
    2、施工企业必须根据施工特点，为施工人员配备必要的防护设施。劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。

3、对从事有毒有害作业的职工，必须进行就业前健康检查和就业后定期职业性健康检查，并建立健康档案。患有职业禁忌症者，不得安排所禁忌的作业。

4、生产、使用、储存、运输、装卸各种危险物品（包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性、放射性等物品），应有符合安全技术和卫生要求的设备、容器、管道及其他防护措施和紧急处置措施。

第10节 社会稳定风险分析
一、项目影响分析 

根据工程建设实际情况，本工程不存在征地拆迁。本报告确定交通影响、施工影响、噪声影响等项目建设可能引发社会稳定的不利影响因素。

1、噪音影响 

经过调查和走访，工程周边人群对施工期间噪声影响的主要诉求如下：白天噪声较大，受影响的主要是居住区内停留的老人和小孩。

2、施工期间交通影响 

项目部分管段位于门市区繁华地段，以及河岸较狭窄的路段，施工车辆对交通会有影响。
3、施工期间其他不利影响 

施工期间的其他不利影响因素繁多且容易忽视，常见的主要有坏境影响、施工安全、施工管理等方面。坏境影响包括扬尘、污水及固体废弃物。施工单位应积极搞好卫生工作，严禁扰民。 

二、社会稳定风险分析

（1）社会稳定风险的表现形式及影响

社会稳定风险的形式包括社会治安、涉众经济案件、群众信访、安全生产施工等形式，全面落实维护社会稳定工作的各项措施，深入开展社会不稳定因素排查化解，着力夯实稳定基础，妥善处置各类突发群体性敏感性事件，维护社会稳定。

（2）社会稳定风险可能性分析 

根据以往经验和调研评估过程中掌握的情况，由噪声、安全文明施工等、交通拥堵造成的各种不便而引发的社会不稳定的可能性相对较小，另外在工程施工内部如劳动用工、安全保障、工资发放、工程款支付等方面如果不能做到合理、及时、规范，也可能引发社会不稳定问题。社会稳定风险分析及评价见下表：

	序号
	风险因素
	风险可能性
	风险评价

	1
	施工噪声和交通噪声影响周边群众
	建设期存在噪声影响，线路两边住户对此担心较多。短期内社会稳定风险不明显。
	一般

	2
	沿线住户出现交通影响
	施工期间施工车辆对路面的破坏导致拥堵会引发不稳定因素。
	一般

	3
	施工期间环境影响、安全问题及施工单位内部管理不善等问题
	施工风险因素较多，既包括对外的影响，也包括施工期间对内部的不稳定因素。尤其要注意内部的不稳定因素可能带来的风险。
	一般


同时，还应注意到社会稳定问题的发生和发展具有很大的不确定性，在项目实施过程中，如果有关措施落后于项目建设或没有按要求实施，则发生社会不稳定的可能性较大，反之会较低。

三、风险防范措施 

为保护人民群众利益，规范工程建设、确保工程顺利实施，本项目制订了环境保护、交通组织以及施工组织等方案。各方案针对可能存在的问题制定了相关的措施。

1、噪声治理 

噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划，到工程设计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做良好的控制，施工沿线的噪声影响才可以达到最低限度。为此本工程可研报告、环评报告以及工程设计提出了较为详尽的噪声环境保护，措施包括工程设计措施、管理和规划措施、声学技术措施、环境敏感点噪声防治措施等四个方面多项内容。

2、交通组织 

考虑到项目施工队交通的影响，工程制定了如下方案：施工单位加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越人口密集区域要减速慢行；长期经过学校、市场、交通要道等人口密集区域施工单位应指派专业人负责现场交通安全管理；严禁超载、超限车辆上路，对大吨位车辆进出狭小路段，要积极采取防范措施，在工程车辆经过的道路应设置符合交通技术规范的标志牌。

3、施工组织 

合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足额发放工程款工人工资，加强工人业余活动安排与管理；做好工程维护、安全保障、施工标志、规范作业、杜绝施工扰民。 

4、环境保护措施 
必须考虑到项目范围内居民的正常生活和休息，严格执行区的相关法律法规，采取必要的施工期污染防止措施，努力降低施工对周边环境的影响，其中包括水环境、空气、声环境、固体废物垃圾等。
5、防止扰民措施 

社会稳定问题产生根源在于工程建设中对群众造成的各种影响，但社会不稳定问题发生又具有很大的不确定性，其表现形式也复杂多样。因此项目建设单位部门应提高对社会问题工作的重视，全面加强信访防洪和处置能力，在落实上述措施的同时，建议相关单位： 

（1）通过电视、报纸、广播、网络等方式加强宣传工作，宣传工程实施的意义，取得公众理解和支持； 

（2）加强与社区的沟通和交流，倾听意见和建议，及时给予反馈，化解群众不满情绪，引导有异议的群众采取合理合法的方式反映问题；

（3）建立各施工标段与社区以及重点企业事业单位的联系制度，加强基层的沟通与协调，将矛盾发现和化解在基层。

6、社会稳定应急措施 

发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并开展一下工作程序：对易发生的群体性事件，相关部门要认真接待，并根据起因即通知有关人员赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化，把群众稳定在当地。对问题复杂、规模较大的群体性事件，有关领导要迅速抵达现场，组织工作，及时提出处理意见。
四、评估结论 
1、对施工中产生的任何问题，按照群众利益无小事、实事求是和“谁损害、谁负责”的原则进行处理，启动快速处理机制。
2、各有关部门紧密配合，做好工程建设的秩序稳定工作。
3、该项目风险小，为三级风险，但仍应严格按照本项目社会稳定风险评估报告，落实各项具体措施。

第11节  节能

一、能耗构成

污水采用重力流输送。消耗的能源主要是电能，设备是污水提升泵房内潜水提升泵，格栅除污机等。生活及照明等耗能：采暖、通风、空调、用水等。

二、节能措施

1、在设备选用时，考虑选用效率高的水泵，可选用变频调速电机，在不同进水流量情况下灵活运转，水泵工作效率始终处在高效区内。

2、主要建（构）筑物内的照明选用节能、高效灯具。

3、备齐水、电、气计量器具，生产线正式投产后，按工序对物耗、能耗进行标定，并制定出合理的物耗和能耗指标，建立消耗台帐，有专人负责，建立奖惩制度。

4、提高功率因素，采用电容补偿器，减少电能损失。

5、对人员灌输节约思想，对泵站内的照明、通风、空调等设计，根据季节、气候的不同，合理使用，节约能耗。
第12节  实施计划

项目实施进度主要取决于资金、季节、前期准备工作，从项目申请报告开始约需36个月。项目实施进度计划见下表。
              项目实施进度                  单位：月 
	序号
	项目名称
	1-3
	4-5
	6-8
	9-12
	13
	14
	15----33
	34-36

	1
	项目申请报告
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	2
	施工图设计
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	3
	前期工作
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	4
	工程实施
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	5
	竣工验收
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第13节 项目的招投标管理

为进一步规范工程项目的招投标活动，保护国家利益，保证工程质量，培育和建立统一开放、竞争有序的招投标市场，推动招投标活动的健康发展，《中华人民共和国招投标法》于2000年1月1日正式颁布实施,《江苏省招标投标条例》也于 2004年
2月1日起实施。
除法律、法规和国家、省有关规定可以不招标的项目外，依据《江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定》，本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

 （一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；

 （二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

 （三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

 （四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
根据国家、省、市招标工作的有关规定，本项目应依法进行招标。在项目建设过程中，要按基本建设有关程序办理相关手续。

为了优选施工队伍确保工程质量，合理降低工程造价，本项目j建设内容全部进行招标。

招标的组织形式有自行招标和委托招标，根据国家发展计划委员会制定的《工程建设项目自行招标试行办法》及现行招标有关规定，结合项目建设单位的实际情况，本项目招标形式为委托招标。

本项目的招标方式为邀请和公开招标。招标基本情况表详见下表：

            招标基本情况表             
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标估算金额(万元)

	
	全部

招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	

	勘察
	★
	
	★
	
	
	★
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	情况说明：


第14节  结论建议

一、结论

1、市区老旧污水管网畅通工程是扬州市实施新一轮城镇建设和城镇综合整治的重要工作的内容之一，项目具有良好的社会效益和环境效益。该项目的实施符合扬州市生态城市建设的要求，有利于改善扬州市的生态环境、人居环境和投资环境，提升城市形象。该项目是可行的，并且是十分必要的，建议有关部门尽快批准该项目的可行性研究报告，以利于更好地开展下一步工作。

2、本工程建设投资估算额为2952.46万元。其中污水管道工程2083.2万元，工程其他费用509.94万元，基本预备费用259.31万元，建设期贷款利息100万元。项目资金由水务集团自筹和申请上级专项补助资金解决。
二、建议

1、对本报告中落实的方案，应组织有关人员现场测量，做好前期准备工作，为下步设计提供更可靠的技术支持。

2、尽快完成项目区域的工程地质勘测工作，了解沿途的障碍情况。

3、积极申请资金补贴，为进一步工程实施创造条件。

附图 市区老旧污水管网畅通工程总图

市区老旧污水管网畅通工程
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